## Carta Gantt Proyecto
Planificación de Proyecto: Página Web Tienda de Ropa
ACTIVIDAD | INICIO | FINAL | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02 | 2023-07-03 | 2023-07-04 | 2023-07-05 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 2023-07-08 | 2023-07-09 | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 2023-07-18
Definir Proyecto | 2023-03-06 | 2023-03-08
Establecer los Requerimientos funcionales y no funcionales para el proyecto | 2023-03-08 | 2023-03-10
Realizar los Mockups para el proyecto (6) | 2023-03-11 | 2023-03-12
Realizar Carta Gantt del proyecto | 2023-03-13 | 2023-03-13
Creación de los HTML (6) | 2023-03-14 | 2023-03-20
Añadir diseño por medio de CSS | 2023-03-21 | 2023-03-27
Entrega del primer encargo | 2023-03-27 | 2023-04-01
Mejora del diseño de la página web | 2023-04-03 | 2023-04-17
Añadir funcionalidad a la página por medio de JavaScrip | 2023-04-18 | 2023-05-01
Generar Validaciones de datos | 2023-05-02 | 2023-05-08
Entrega del segundo encargo | 2023-05-08 | 2023-05-12
Generar base de datos | 2023-05-12 | 2023-05-26
Desarrollo de CRUD y encriptación de datos | 2023-05-27 | 2023-06-12
Puesta en marcha del proyecto | 2023-06-12 | 2023-06-18
Entrega del tercer encargo | 2023-06-19 | 2023-06-23
Modificaciones de la página + Informe Final + Presentación | 2023-06-24 | 2023-07-18